## Feuille1
En tant que	Je veux	afin de	Critères d’acceptations	Tâches	Priorité

Tuteur	voir les heures de présence/absence de mes apprenants	vérifier si ils sont assidus	Afficher la liste des apprenants et leur nombre d'heures de présence/absence	- Afficher la liste des apprenants du tuteur	Urgent
				- Afficher le nbre d'heures de présence de l'apprenant	Normal
				- Afficher le nbre d'heures d'absence de l'apprenant	Normal
Tuteur	voir l'historique depuis entrée en formation	pouvoir les suivre depuis le début et ne rien manquer	Afficher chaque jour et voir si l'étudiant a été absent ou pas	- Ajouter un bouton historique	Urgent
				- Ajouter un lien sur le bouton historique qui ramène à l'historique personnelle de l'apprenant	Urgent
				- Afficher les jours où l'apprenant a été absent	Normal
Formateur	valider les émargements du jour ou signaler une erreur et signer	noter et mettre à jour les absents	Afficher la liste des apprenants et les mettre "présent" ou "absent"	- Afficher la liste des apprenants du formateur	Urgent
				- Ajouter un bouton ou option 'présent'	Urgent
				- Ajouter un bouton ou option 'absent'	Urgent
				- Afficher la date du jour	Normal
				- Afficher le cours	Normal
Formateur	pouvoir signaler un retard	pas mettre un étudiant absent	Ajouter une option pour signaler qu'un apprenant est en retard	- Ajouter un bouton ou option 'en retard'	Urgent
				- Mettre une limite d'heure	Basse
Apprenant	accéder à mes heures de présence/absence	pouvoir justifier une absence	Afficher les absences	- Enregistrer les heures où l'apprenant a été absent	Normal
				- Stocker et déduire des nombres d'heures total de cours jusqu'au moment T => Nbre d'heures de présence	Normal
				- Afficher le nbre d'heure de présence et d'absence	Normal
Apprenant	pouvoir envoyer un justificatif d'absence	d'annuler une absence	Envoyer un mail à l'admin	- Envoyer un mail à l'admin	Normal
				- Annuler l'absence par rapport à la date	Basse
				- Créer un formulaire d'absence	Normal
				- Côté admin : pouvoir valider ou refuser un justificatif	Basse
				- Envoi d'un fichier pdf	Normal
Admin	créer des comptes apprenants	que les apprenants puissent se connecter	Enregistrer les données du compte dans la BDD	- Créer un formulaire d'inscription	Urgent
				- Vérifier que l'étudiant n'existe pas déjà dans la bdd	Urgent
				- Enregistrer dans la bdd	Urgent
Admin	créer des comptes formateurs	que les formateurs puissent se connecter	Enregistrer les données du compte dans la BDD	- Créer un formulaire d'inscription	Urgent
				- Vérifier que l'étudiant n'existe pas déjà dans la bdd	Urgent
				- Enregistrer dans la bdd	Urgent
Admin	créer les promotions	d'affecter les apprenants à une promotion	Enregistrer les données du compte dans la BDD	- Créer un formulaire d'ajout de promotions	Urgent
Admin	associer une promotion à des apprenants	lister les apprenants de la promotion	Créer un lien entre une promotion et des apprenants	- Faire une jointure dans la bdd entre promotion et apprenants	Normal
				- Afficher la liste de tous les apprenants	Normal
				- Pouvoir les rajouter dans une promotion	Normal
Admin	associer un tuteur et ses apprenants	que le tuteur puisse voir la liste d'apprenants	Créer un lien tuteur et apprenant	- Faire une jointure dans la bdd entre tuteur et apprenants	Urgent
				- Afficher la liste de tous les apprenants	Normal
				- Pouvoir les associer	Normal
Admin	modifier l'emploi du temps	pouvoir gérer les changements ou les absences d'un formateur	CRUD	- Récupérer la date de modification	Basse
				- Récupérer la formation modifiée	Basse
				- Mettre à jour le calendrier	Basse
Admin	modifier les données d'un compte	modifier des données fausses	CRUD	- Récupérer les données d'un compte	Urgent
				- Afficher les infos	Urgent
				- Modifier les données	Normal
				- Mettre à jour les nouvelles données	Normal